## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Implémentation d'une surface OpenGL ES fonctionnelle. | 10
2 | Création des classes et de la boucle de jeu. | 5
3 | Programmation des physiques de jeu. | 15
4 | Exploitation du gyroscope. | 5
5 | Programmation du menu principal. | 5
TOTAL |  | 40
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Création des obstacles/ennemis | 15
2 | Génération des niveaux | 15
3 | Programmer les mécaniques d'améliorations du bateau. | 10
4 | Paufiner les visuels. | 10
5
6
7
8
TOTAL |  | 50
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | Implémentation d'Open GL ES | 3
2017-01-30 | Création de classes | 1
2017-01-31 | Implémentation d'un surfaceView fonctionnelle et d'une boucle de jeu | 6
2017-01-31 | Travail sur les classes | 1
2017-02-06 | Travail sur les déplacements avec l'orientation | 3
2017-02-07 | Amélioration sur la technologie de l'orientation | 2
2017-02-07 | Implémentation d'un système de collision | 1
TOTAL |  | 17
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4